## Sheet1
Arbeitspaket | Verantwortlich | Stunden | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07
Informieren
Projektinitialisierung | Alle | 0,5
Web-API mit Authentifikation | Alle | 2
Planung
Gantt plannen (skizze) | Alle | 1
Reihenfolge der Aufgaben festlegen. | Alle | 0,5
Zuständigkeiten (bei Partnerarbeit) klären. | Alle | 1
Entscheiden
Datenbankdesign-Ansatz auswählen | Alle | 1
Entscheidung für die Testwerkzeuge | Alle | 1
Realisieren
Authentifizierung mit Benutzername und Passwort implementieren | Yannick | 3
REST-Endpunkte für Aufgaben bereitstellen. | Yannick | 1
Tabellen für Aufträge und Benutzer erstellen. | Felipe | 2
Testmethoden für CRUD-Operationen vorbereiten. | Tunahan | 2
Kontrollieren
Seiten Funktionieren? | Tunahan
Service info werden Gespichert? | Yannick
Anforderungen erfüllt? | Felipe
Auswerten
Präsentation und Demo Forbereiten | Felipe
Dokumentation | Felipe